## 0. Roadmap
KẾ HOẠCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2018-2019
Projects and Initiatives |  | 2018 | [11 empty] | 2019
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Hạ tầng công nghệ
1.1 | Triển khai hệ thống hạ tầng cơ sở: IT Room, COM Room | bar: 2018 7 to 2018 12
1.2 | Triển khai thiết bị hạ tầng: Mạng, Máy chủ, Thiết bị bảo mật… | bar: 2018 7 to 2018 12
Hệ thống ứng dụng
2.1 | Hệ thống bán vé và kiểm soát ra vào | bar: 2018 7 to 2018 10
2.2 | Hệ thống bãi đỗ xe | bar: 2018 9 to 2018 11
2.3 | Hệ thống bán hàng F&B, shop lưu niệm | bar: 2018 9 to 2018 11
2.4 | Hệ thống Website giới thiệu | bar: 2018 8 to 2018 11
2.5 | Hệ thống B2C/B2B | bar: 2019 3 to 2019 5
2.6 | Hệ thống Call Center | bar: 2019 1 to 2019 3
2.7 | Hệ thống Smart Wifi | bar: 2018 9 to 2018 12
2.8 | Social (Facebook Fanpages) | bar: 2018 10 to 2018 11
2.9 | Kiosk bán vé | bar: 2019 3 to 2019 6
2.1.0 | Hệ thống quản lý thuê gian hàng | bar: 2018 11 to 2018 12
2.1.1 | Hệ thống Bộ đàm | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.2 | Hệ thống CCTV | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.3 | Hệ thống kiểm soát an ninh vật lý (Access Control) | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.4 | Hệ thống quản lý nhân sự HRM | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.5 | Hệ thống quản lý kế toán Accounting | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.6 | Hệ thống thư điện tử Email/AD | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.7 | Hệ thống tương tác Collaborations (CMS/DMS/SunDrive/Elearning...) | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.8 | Hệ thống phân tích, báo cáo BI | bar: 2019 3 to 2019 5
2.1.9 | Hệ thống quản lý tài sản Asset Mgt | bar: 2019 3 to 2019 5
2.1.10 | Hệ thống quản lý bảo trì bảo dưỡng thiết bị Maintenance Mgt | bar: 2019 1 to 2019 4
An ninh thông tin
3.1 | IT Security Project | bar: 2018 9 to 2018 11
Tiêu chuẩn, Quy định, Quy trình
4.1 | Thiết lập mô hình IT Service cho SW Tây Ninh | bar: 2018 11 to 2019 2
4.2 | Xây dựng tiêu chuẩn công nghệ, quy trình vận hành CN | bar: 2018 10 to 2018 12

## 1. Project Charter
PROJECT CHARTER
Tên dự án: | DỰ ÁN XXX
Đơn vị yêu cầu: | CÔNG TY YYY
Ban chỉ đạo dự án:
Giám đốc dự án: | Đặng Thành Trung
Quản trị dự án: | Đặng Thành Trung
Đơn vị triển khai: | Bộ môn CNPM
Ngày bắt đầu: | 19/8/2024 | Ngày kết thúc: | 19/12/2024
Mục tiêu dự án cần đạt được: | Triển khai thành công hệ thống Quản lý khách sạn: - Quản trị hệ thống - Quản lý khách sạn
Phạm vi dự án: | Triển khai tại: Bộ môn CNPM | Phạm vi ngoài dự án: | - Không tích hợp với các hệ thống khác
Kinh phí triển khai: |  | Đơn vị triển khai: | Bộ môn CNPM
Kết quả/sản phẩm cần có: | Hệ thống được bàn giao cho người dùng sử dụng, vận hành đúng tiến độ Sản phẩm/ hệ thống bàn giao hoạt động ổn định đúng chức năng và trong phạm vi ngân sách đề ra Dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra

## 2. Master Planxxx (hidden)
In progress
KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN | [38 empty] | Not start
Done
TRIỂN KHAI DỰ ÁN SUNWORLD TÂY NINH | [6 empty] | 2018 | [23 empty] | 2019
Giai Đoạn | Các hoạt động chính | 0 | Trạng thái | PIC |  | Deadline | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  | Feb
|  | Estimate (day) |  | CNTT | HCNS |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
KHỞI TẠO DỰ ÁN
KT01 | Khởi động dự án |  | Done | AnhTT | bar: Jul W1
KT02 | Khảo sát, tổng hợp thông tin yêu cầu |  | Done | bar: Jul W1 to Jul W2
KT03 | Kich-off dự án |  | Done | bar: Jul W2
KT04 | Xây dựng bộ checklist triển khai |  | In progress | bar: Jul W2 to Jul W4
KT05 | Xây dựng bộ danh mục chi phí |  | Done | bar: Jul W2 to Jul W4
KT06 | Hoàn thành khái toán dự án |  | In progress | bar: Jul W2 to Jul W4
KT07 | Trình hồ sơ và xin phê duyệt |  | Not start | bar: Jul W3 to Jul W4
WORKSTREAM 1:
WS01.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic các hệ thống máy chủ, mạng lõi, internet… |  | In progress | AnhTT
WS01.2 | Khảo sát, Xây dựng BOM khái toán thiết bị hạ tầng các phân hệ: 1. Phân hệ Mạng cáp quang nối giữa các nhà khu vực hiện tại và nối với Ga mới. 2. Phân hệ Hạ tầng phòng máy chủ (cáp, chống sét, chữa cháy, UPS..) 3. Phân hệ Thiết bị mạng (lõi và access) & Firewall. 4. Phân hệ Server-SAN 5. Phân hệ Backup 6. Phân hệ Camera. 7. Phân hệ Wifi. 8. Phân hệ Thoại. 9. Phân hệ Quản trị. 10. Phân hệ mạng nội bộ (theo thực tế) 11. Phân hệ Internet & WAN |  | In progress | AnhTT | bar: Jul W1 to Dec W4
WS01.3 | Chốt BOM và Mời thầu/Báo giá |  | In progress | AnhTT
WS01.4 | Triển khai |  | Not start
WS01.5 | Nghiệm thu |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 2
WS02.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic các server ứng dụng. |  | Not start | AnhTT
WS02.2 | Khảo sát, xây dựng BOM khái toán thiết bị phần cứng và phần mềm cho hệ thống VGS: 1. Lên danh sách thiết bị phần cứng cho hệ thống bán vé VGS. 2. Trao đổi quy trình vận hành và lên danh sách thông tin master data để cấu hình trên hệ thống. 3. Cập nhập danh sách sản phẩm, chiết khấu, ..... 4. Cập nhập thiết kế và lên danh sách thiết bị hệ thống bãi xe |  | Not start | AnhTT
WS02.3 | Chốt BOM và gửi danh sách cho nhà thầu báo giá |  | Not start | AnhTT
WS02.4 | Triển khai và đào tạo |  | Not start | AnhTT
WS02.5 | Nghiệm thu và bàn giao hệ thống |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 3
WS02.1 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.2 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.3 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.4 |  |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 4
WS02.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic vị trí các node mạng tại khu văn phòng. |  | Not start | AnhTT
WS02.2 | Lên danh sách trang thiết bị văn phòng (PC, mạng, thoại, máy in, scanner, CCDC cho IT và khách) - Phân biệt phục vụ nội bộ và cho khách |  | Not start | AnhTT
WS02.3 | 1. Triển khai mạng, thoại cho văn phòng làm việc của các bộ phận 2. Setup trang thiết bị máy móc cho văn phòng bao gồm: PC, máy in, scanner, … |  | Not start | AnhTT
WS02.4 | Đào tạo và bàn giao cho đơn vị |  | Not start | AnhTT
Note on C6: ====== ID#AAAB9OWCrbg theanh (2026-06-29 02:38:24) Lưu ý tính thêm các ngày nghỉ, CN Số ngày thêm là 14 CN

## 2. Price
DỰ ÁN XXX
Công ty: Bộ môn CNPM
| Dự án: DỰ ÁN XXX |  |  | Từ ngày : 19/8/2024
| Khách hàng: CÔNG TY YYY |  |  | Đến ngày: 19/12/2024
STT | Nội dung công việc | Ghi chú | Thời gian (ngày) | Effort (manday) | Comment
I | PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
1 | Lập kế hoạch dự án | Lập kế hoạch dự án
2 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ | Khảo sát và lấy yêu cầu bài toán, đặc tả bài toán theo chuyên môn nghiệp vụ chuẩn
3 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Thiết kế kiến trúc tổng thể giữa server, DB và các framework
4 | Thiết kế các module chức năng | Phân tích các yêu cầu và thiết kế các chức năng. Thiết kế CSDL master
5 | Thiết kế giao diện (Web, App) | Thiết kế giao diện website, App. Chi phí dựa trên số lượng màn hình cần thiết kế, dự kiến 20 màn hình.
II | PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG
1 | Quản trị hệ thống
1.1 | Đăng nhập hệ thống
+ Đăng nhập/đăng xuất
1.2 | Quản lý tài khoản
+ Xem thông tin tài khoản
+ Đổi mật khẩu
1.3 | Chức năng 1.3
1.4 | Chức năng 1.4
1.5 | Chức năng 1.5
2 | Quản lý khách sạn
2.1 | Đăng nhập hệ thống
+ Đăng nhập/đăng xuất
+ Quên mật khẩu
2.2 | Quản lý tài khoản
| + Xem thông tin tài khoản | Xem toàn bộ thông tin của tài khoản đang đăng nhập
| + Cập nhật thông tin tài khoản | Cập nhật một số thông tin tài khoản (trừ thông tin đặc biệt: mã, quyền, …)
| + Đổi mật khẩu | Đổi mật khẩu
2.3 | Chức năng 2.3
2.4 | Chức năng 2.4
3 | Tích hợp mở rộng
3.1 | Tích hợp email
3.2 | Tích hợp Google map, google analytics
3.3 | Tích hợp notification Onesignal
3.4 | Đa ngôn ngữ (Vi, En)
TỔNG

## 3. Master Plan
Dự án XXX | Hệ thống Quản lý Thu chi Cá nhân và Gia đình | [58 empty] | [42]
Đơn vị: Bộ môn CNPM | Nhóm 4 OJT
Người lập: Đặng Thành Trung | Nguyễn Hoàng Phúc |  |  |  | Project Start: | 26/10/2026
[5 empty] | Display: | Weekly
[5 empty] | Display Period: | 1 | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 26 10 '26 | 27 10 '26 | 28 10 '26 | 29 10 '26 | 30 10 '26 | 31 10 '26 | 1 11 '26 | 2 11 '26 | 3 11 '26 | 4 11 '26 | 5 11 '26 | 6 11 '26 | 7 11 '26 | 8 11 '26 | 9 11 '26 | 10 11 '26 | 11 11 '26 | 12 11 '26 | 13 11 '26 | 14 11 '26 | 15 11 '26 | 16 11 '26 | 17 11 '26 | 18 11 '26 | 19 11 '26 | 20 11 '26 | 21 11 '26 | 22 11 '26 | 23 11 '26 | 24 11 '26 | 25 11 '26 | 26 11 '26 | 27 11 '26 | 28 11 '26 | 29 11 '26 | 30 11 '26 | 1 12 '26 | 2 12 '26 | 3 12 '26 | 4 12 '26 | 5 12 '26 | 6 12 '26 | 7 12 '26 | 8 12 '26 | 9 12 '26 | 10 12 '26 | 11 12 '26 | 12 12 '26 | 13 12 '26 | 14 12 '26 | 15 12 '26 | 16 12 '26 | 17 12 '26 | 18 12 '26 | 19 12 '26
Stt | Công việc | Tóm tắt nội dung | Phụ trách | Phối hợp | Tiến độ | Kế hoạch Bắt đầu | Kế hoạch Kết thúc | Kế hoạch Số ngày | Thực tế Bắt đầu | Thực tế Kết thúc | Thực tế Số ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
I | Khởi tạo & nền tảng |  |  |  | 0% | 26/10/2026 | 29/10/2026 | 4 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 93
1 | Khởi tạo Spring Boot Project & Database Schema (ERD 12 bảng, init.sql, seed data) |  | Trần Hữu Nhật | C.TY YYY | 0% | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 2018-07-01 | 2018-07-15 | 15
2 | Khởi tạo React/Vite Project & Design System (Tailwind CSS, cấu trúc thư mục) |  | Nguyễn Hoàng Phúc | C.TY YYY | 0% | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 2018-07-15 | 2018-08-15 | 32
3 | GitHub Repository & quy trình làm việc nhóm (Git Flow, nhánh, PR template) |  | Cả nhóm | C.TY YYY | 0% | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | 2018-08-25 | 2018-09-01
4 | Thiết kế Wireframe & UI Mockup toàn bộ màn hình |  | Nguyễn Hoàng Phúc | C.TY YYY | 0% | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 2018-08-15 | 2018-10-01 | 48
5 | Spring Security + JWT (Access Token 60 phút, Refresh Token 7 ngày) |  | Trần Hữu Nhật |  |  | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2
6 | API Đăng ký / Đăng nhập / Đổi mật khẩu (endpoint + validation) |  | Trần Hữu Nhật |  |  | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2
7 | Màn hình Login / Register + Redux Auth Store (Axios Interceptor) |  | Nguyễn Hoàng Phúc |  |  | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2
8 | App Layout + Sidebar + Navbar + Routing (React Router v6, Protected Route) |  | Nguyễn Hoàng Phúc |  |  | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2
9 | Global Exception Handler + API Response chuẩn + Swagger OpenAPI 3 |  | Trần Hữu Nhật |  |  | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2
10 | Setup Testing Framework (JUnit/Mockito BE + Cypress FE) + Test Auth |  | Nguyễn Mạnh Thắng | C.TY YYY | 0% | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2
II | Thiết kế các chức năng cốt lõi |  |  |  |  | 30/10/2026 | 2026-07-11 | 9 | 2018-07-05 | 2018-09-30
1 | Transaction API – CRUD, Filter, Phân trang (endpoint chuẩn REST) |  | Trần Hữu Nhật | C.TY YYY | 0% | 2026-10-30 | 2026-11-01 | 3 | 2018-09-01 | 2018-09-30
2 | Trang Quản lý Giao dịch – Danh sách, Filter, Pagination |  | Nguyễn Hoàng Phúc | C.TY YYY | 0% | 2026-10-30 | 2026-11-01 | 3 | 2018-09-01 | 2018-09-30
3 | Form Thêm/Sửa Giao dịch (Modal, validation, tích hợp API) |  | Nguyễn Hoàng Phúc | C.TY YYY | 0% | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2
4 | Category API – CRUD, phân cấp, danh mục mặc định |  | La Thế Phong | C.TY YYY | 0% | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2
5 | Trang Danh mục Chi tiêu (UI quản lý danh mục) |  | La Thế Phong | C.TY YYY | 0% | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2 | 2018-09-01
6 | Budget API – Ngân sách theo tháng + logic cảnh báo 80%/100% |  | Trần Hữu Nhật |  |  | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2
7 | Trang Ngân sách (Budget) – Theo dõi tiến độ & cảnh báo trực quan |  | Nguyễn Hoàng Phúc | C.TY YYY | 0% | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | 2018-07-05 | 2018-07-09
8 | Dashboard API + Reports API (tổng thu/chi, số dư, dữ liệu biểu đồ) |  | Trần Hữu Nhật | C.TY YYY | 0% | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2
9 | Dashboard – Summary Cards + Recharts (Pie Chart, Bar Chart) |  | Nguyễn Hoàng Phúc | C.TY YYY | 0% | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2
10 | Dashboard – Responsive & Month Selector (chọn tháng xem báo cáo) |  | Nguyễn Hoàng Phúc | C.TY YYY | 0% | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2
11 | Family Management API (tạo nhóm, mã mời, phân quyền, ví chung) |  | La Thế Phong | C.TY YYY | 0% | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 3
12 | Trang Quản lý Gia đình (UI mời thành viên, thành viên, ví chung) |  | La Thế Phong | C.TY YYY | 0% | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2
13 | Savings Goal API – Tạo, cập nhật, theo dõi tiến độ mục tiêu |  | La Thế Phong | C.TY YYY | 0% | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2
14 | Trang Mục tiêu Tiết kiệm (progress bar, thêm tiền vào mục tiêu) |  | La Thế Phong | C.TY YYY | 0% | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2
15 | Report Export API – Xuất PDF (iText) & Excel (Apache POI) |  | Trần Hữu Nhật | C.TY YYY | 0% | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2
16 | Trang Báo cáo & Xuất File (chọn kỳ, tải PDF/Excel) |  | Nguyễn Hoàng Phúc | C.TY YYY | 0% | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2
17 | Recurring Transaction API + Spring Scheduler (giao dịch tự động) |  | Trần Hữu Nhật | C.TY YYY | 0% | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2
18 | Trang Giao dịch Định kỳ (CRUD, hiển thị lịch định kỳ) |  | Nguyễn Hoàng Phúc | C.TY YYY | 0% | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2
19 | Notification API + Email Service (Spring Mail, cảnh báo ngân sách) |  | Trần Hữu Nhật | C.TY YYY | 0% | 2026-11-05 | 2026-11-07 | 3
20 | Notification Bell + Profile + Settings (cài đặt thông báo, hồ sơ) |  | Nguyễn Hoàng Phúc | C.TY YYY | 0% | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2
21 | Search API + Query Optimization (full-text search, index tuning) |  | Trần Hữu Nhật | C.TY YYY | 0% | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2
22 | Global Search + UI Polish + Responsive (tổng thể giao diện) |  | Nguyễn Hoàng Phúc | C.TY YYY | 0% | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 1
23 | + Đăng nhập/đăng xuất |  | Nhóm 4 OJT | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
24 | + Quên mật khẩu |  | Nhóm 4 OJT | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
25 | Quản lý tài khoản |  | Nhóm 4 OJT | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
26 | + Xem thông tin tài khoản |  | Nhóm 4 OJT | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
27 | + Đổi mật khẩu |  | Nhóm 4 OJT | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
28 | Chức năng 2.3 |  | Nhóm 4 OJT | C.TY YYY | 0% |  |  | 9
29 |  |  | Nhóm 4 OJT | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
30 |  |  | Nhóm 4 OJT | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
31 | Chức năng 2.4 |  | Nhóm 4 OJT | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
32 |  |  | Nhóm 4 OJT | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
33 | Tích hợp mở rộng |  | Nhóm 4 OJT | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
34 | Tích hợp email |  | Nhóm 4 OJT | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
35 | Tích hợp Google map, google analytics |  | Nhóm 4 OJT | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
36 | Tích hợp notification Onesignal |  | Nhóm 4 OJT | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
37 | Đa ngôn ngữ (Vi, En) |  | Nhóm 4 OJT | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
38 | Test kết nối, đồng bộ dữ liệu |  | Nhóm 4 OJT | C.TY YYY | 0% |  |  | 10
39 | Test kết nối, đồng bộ dữ liệu |  | Nhóm 4 OJT | C.TY YYY | 0% |  |  | 5
40 | Test UAT hệ thống |  | Nhóm 4 OJT | C.TY YYY | 0% |  |  | 5
IV | Kiểm thử & triển khai dự án |  |  |  |  | 2026-08-11 | 10/112026 | 3
1 | Integration Test – Tất cả Controller (JUnit 5, MockMvc, Testcontainers) |  | Nguyễn Mạnh Thắng | C.TY YYY | 0% | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2
2 | E2E Test với Cypress – Luồng chính (Auth, Transaction, Budget, Report) |  | Nguyễn Mạnh Thắng | C.TY YYY | 0% | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2
3 | UAT – Đối chiếu SRS + Bug Report (checklist 16 UC, severity matrix) |  | Nguyễn Mạnh Thắng | C.TY YYY | 0% | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2
4 | Docker + docker-compose + GitHub Actions CI (build/test tự động) |  | Trần Hữu Nhật | C.TY YYY | 0% | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2
5 | Bug Fixing Sprint – Backend (sửa lỗi từ Integration Test + UAT) |  | Trần Hữu Nhật | C.TY YYY | 0% | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2
6 | Bug Fixing Sprint – Frontend (sửa lỗi UI, responsive, UX từ UAT) |  | Nguyễn Hoàng Phúc | C.TY YYY | 0% | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2
7 | Deploy Backend lên Production (Railway/Render, cấu hình env, DB) |  | Trần Hữu Nhật | C.TY YYY | 0% | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2
8 | Deploy Frontend lên Vercel/Netlify (build production, CORS, env vars) |  | Nguyễn Hoàng Phúc | C.TY YYY | 0% | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2
9 | Smoke Test Production + Seed Demo Data (dữ liệu mẫu demo) |  | Nguyễn Mạnh Thắng | C.TY YYY | 0% | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 1
10 | GitHub Actions CD – Auto Deploy (pipeline tự động khi merge main) |  | Trần Hữu Nhật | C.TY YYY | 0% | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 1
5 | Golive (Local site) |  | Nhóm 4 OJT | C.TY YYY | 0% |  |  | 1
6 | Hỗ trợ sau Golive (Onsite) |  | Nhóm 4 OJT | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
V | Nghiệm thu dự án |  |  |  |  | 2026-11-11 | 13/11/2026 | 3
1 | Báo cáo Kỹ thuật – Kiến trúc Backend (ERD, API list, Spring modules) |  | Trần Hữu Nhật | C.TY YYY | 0% | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2
2 | Báo cáo Kỹ thuật – Frontend & UI/UX (component tree, screenshots) |  | Nguyễn Hoàng Phúc | C.TY YYY | 0% | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2
3 | Báo cáo Testing & Deployment (Test Results, Bug Log, Deploy steps) |  | Nguyễn Mạnh Thắng |  |  | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2
4 | User Manual – Hướng dẫn sử dụng (ảnh minh họa, step-by-step) |  | Nguyễn Mạnh Thắng |  |  | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2
5 | Tổng hợp Báo cáo – Format & Hoàn thiện (ghép báo cáo, đánh số trang, mục lục) |  | Nguyễn Mạnh Thắng |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2
6 | Slide Thuyết trình + Demo Script (Google Slides, kịch bản demo) |  | La Thế Phong |  |  | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2
7 | Diễn tập Thuyết trình – Full Rehearsal (đúng thời gian, demo live) |  | Cả nhóm |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2
8 | Nộp bài Final – Checklist đầy đủ (source code, báo cáo, link deploy, slide) |  | Cả nhóm |  |  | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1

## 4. Nhân sự dự án
DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA DỰ ÁN
STT | Họ Tên | Đơn vị/Ban | Chức Vụ | Vai trò trong dự án | Điện thoại | Email | Ghi chú
Bộ môn CNPM
1 | Trần Hữu Nhật | OJT nhóm 4 | BA/DevOps | Lập trình backend và DevOps |  | huunhat20052006@gmail.com
2 | La Thế Phong | OJT nhóm 4 | BA/Database | Lập trình backend và thiết kế database |  | latp1102@gmail.com
3 | Nguyễn Hoàng Phúc | OJT nhóm 4 | Developer | Lập trình frontend |  | phuchb24@gmail.com
4 | Nguyễn Mạnh Thắng | OJT nhóm 4 | Tester | Kiểm thử hệ thống |  | wukevan@gmail.com
5
6
7

## 7. Cập nhật tiến độ (hidden)
DỰ ÁN QLĐV VÀ ĐỊNH MỨC THỨC ĂN
[5 empty] | Action Tracking Sheet Nhật ký hoạt động dự án |  |  | Status Trạng thái
[8 empty] | Chưa bắt đầu | Not Started | 3
[5 empty] | Project Manager: : Trần Thế Anh Quản trị dự án |  |  | Đang diễn ra | In Progress | 1
[5 empty] | Workstream Lead: <Tên trưởng nhóm công việc> Trưởng nhóm công việc |  |  | Hoàn thành | Completed | 0
[5 empty] | Updated by: Trần Thế Anh Cập nhật bởi |  |  | Trễ tiến độ < 1 tuần | Delay < 1 week | 0
[5 empty] | Updated on: 22/01/2018 Ngày cập nhật |  |  | Trễ tiến độ > 1 tuần | Delay > 1 week | 0
[8 empty] | Bãi bỏ | Dropped | 0
4
No. STT | Date Raised Ngày cập nhật | Source Nguồn (Nội bộ/Ngoài dự án) | Workstream Nhóm công việc | Topic Chủ đề | Description Nội dung | Status Trạng thái | Due date Ngày kết thúc | Revised Due Date Cập nhật lại ngày kết thúc | Owner Người chịu trách nhiệm | Comment Tracking Thông tin bổ sung
1 | 19/01/2018 | Cuộc họp khởi động dự án | Hỗ trợ dự án | - Tổ chức họp Khởi động dự án |  | In Progress | 22/1/2018 |  | Lưu Chí Hiếu Nguyễn Phương Hạnh | Thủy Cung đã gửi thông tin Safari đã gửi thông tin
2 | [5 empty] | Not Started
3 | [5 empty] | Not Started
4 | [5 empty] | Not Started
5
6
7